## Sheet1
模块 | 功能 | 进度 | 问题 | 其他
鉴权 | 用户注册 | 已完成 | 1. token refresh更新问题，可能导致token过期后需要重新登录 2. header内token格式定义 3. 前后端交互标准格式 4. 注销逻辑实现
用户登录
用户注销
链路打通 | router -> (middleware) -> controller -> service -> dao -> model | 已完成 | service中间需要内嵌validation请求校验相关内容
日志落盘
通用组件 | 统一返回响应 | 已完成